# Утверждаю:

# Директор школы:	                             Г.Е.Иванов

# «      » января 2011

# Дорожная карта

# по подготовке к внедрению ФГОС в начальной школе МОУ «Чернокурьинская средняя

# общеобразовательная школа» 2011-2013 г.г.

| № п/п | Содержание работы Сроки исполнения | Финансово-эконо мическое обеспечение | Нормативно- правовое обеспечение | Кадровое обеспечение | Информационное обеспечение | Материально- техническое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курсовая подготовка учителей начальных классов по вопро- сам внедрения ФГОС ( апрель 2011) |  |  |  | Информация на сайте школы ( в течение года) |  |
| 2 | Доведение до сведения учите- лей начальных классов нормативных документов и методических рекомендаций, связанных с введением ФГОС (сентябрь 2011 г.) | Выделение средств из бюджета школы на приобретение литературы, проведение подписки на периодическую литературу (сентябрь 2011г.) |  |  |  |  |
| 3 | Доведение до сведения педагогов районного плана действий по модернизации общего образования в Мамонтовском районе на 2011-2015 годы, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (ноябрь 2011 г. отв.зам.директора по УВР.) |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание проблемной группы ( с привлечением учителей старших классов) в образовательном учреждении (далее –ОУ) по введению ФГОС начального общего образования) до 20 января 2011 года. Отв.зам.директора по УВР |  |  | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ на текущий учебный год и последующие 5 лет в связи с введением ФГОС НОО. Отв.зам.директора по УВР |  |  |
| 5 | Разработка плана-графика по введению ФГОС в начальной школе ОУ (январь 2011г. Отв. зам.директора по УВР |  |  | Обеспечение участия работников ОУ в региональных и муниципальных программах повышения квалификации. |  |  |
| 6 | Публикация на школьном сайте плана работы МОУ «Чернокурьинская СОШ», связанного с подготовкой к внедрению ФГОС ( январь 2011 г.Отв. зам.директора по УВР) |  |  |  |  |  |
| 7 | Педсовет-круглый стол по фГОС«Школа в период перехода на стандарты второго поколения» Отв. Отв. зам.директора по УВР, руководитель ПГ) (апрель 2011г) |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка основной образовательной программы начального общего образования ОУ на основе примерной и ее утверждение (апрель 2011 г.) отв. Проблемная группа, зам. зам.директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка модели организации внеурочной деятельности в ОУ (апрель 2011 г). отв. Проблемная группа, зам. зам.директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 10 | Привлечение органов государственно-общественного управления ОУ к проектированию основной образовательной программы начального общего образования (далее — ООПНОО).(январь-февраль 2011 г.) отв. зам. зам.директора по УВР |  |  |  | Родительское собрание по вопросу внедрения ФГОС второго поколения февраль 2011 г. |  |
| 11 | Самооценка условий школы с точки зрения ФГОС на основе краевых методических рекомендаций (февраль-март 2011 г. отв.администрация школы |  |  |  |  |  |
| 12 | Участие в сетевых консультациях организации общественного обсуждения в сети Интернет и на страницах районной газеты»Свет Октября» по проблемам введения ФГОС второго поколения (в теч.периода.отв. зам. зам.директора по УВР) |  |  |  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС НОО и внесение возможных дополнений в содержание ООПНОО (в теч. периода отв. Дир. шк.) |  |
| 13 | Определение списка учебников и учебных пособий, соответствующих ФГОС НОО (январь-март2011 г.) отв.библиотекарь, Проблемная группа |  |  |  |  |  |
| 14 | Координация деятельности субъектов образовательного процесса по введению ФГОС в начальной школе ОУ. Апрель-май 2011 г. Отв. зам.директора по УВР | Разработка (внесение изменений) локальных актов,регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками./ август 2011. Отв.директор школы | Завершение процесса обеспечения соответствия нормативных баз ОУ требованиям ФГОС НОО (цели образовательного процесса, режим занятий и др.)/ август 2011. Отв. директор | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностей работников образования должностных инструкций работников ОУ. Отв. Директор | Формирование публичного отчета образовательного учреждения по итогам введения ФГОС НОО. Август 2011 г. Отв. Директор школы | Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений об учебном кабинете, информационно-библиотечном центре и др.) Отв.Директор |
| 15 | Создание педагогической копилки «Методические рекомендации, нормативная база ФГОС»/ В течение периода Отв. зам.директора по УВР Проблемная группа |  |  |  | Участие в форуме «Готова ли наша школа к переходу на работу по новым стандартам образования?» на сайте АКИПКРО Август 2011 г. Отв. Педагоги школы |  |
| 16 | Поэтапный переход ОУ на ФГОС второго поколения: 1 класс — 2011 г. 2 класс — 2012 г. 3 класс — 2013 г. 4 класс — 2014 г. |  |  | Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ. Сентябрь Отв.директор школы | Разъяснительная работа с родителями, общественностью по вопросу перехода на ФГОС второго поколения/ сентябрь 2011 г. Отв.зам.директора по УВР |  |
| 17 | Создание в ОУ системы мониторинга результатов освоения ООПНОО. Сентябрь 2011 г. отв. Отв. зам.директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 18 | Проведение исследования формирования универсальных учебных действий и учебных достижений учащихся (по итогам 1 полугодия). Апрель 2012 г. отв. зам.директора по УВР |  |  |  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС второго поколения в начальной школе ОУ и внесение возможных дополнений в содержание основной образовательной программы/ Апрель 2012 г. зам.директора по УВР |  |
| 19 | Анализ работы за первое полугодие 2011/2012 уч.года по введению ФГОС НОО/ декабрь 2011 г. Отв. зам.директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 20 | Проведение методсовета по проблемам и результатам введения ФГОС НОО. Апрель 2012 г. Отв. зам.директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 21 | Корректировка для 1 класса, разработка для 2-го класса основной образовательной программы на основе примерной и ее утверждение. Март 2012 г. Отв. зам.директора по УВР |  |  |  | Участие в сетевых консультациях организации общественного обсуждения в сети Интернет и на страницах районной газеты «Сельские огни» по проблемам введения ФГОС второго поколения/ Отв. зам.директора по УВР |  |
| 22 | Корректировка модели организации внеурочной деятельности в ОУ./ Март 2012 г. Отв. Отв. зам.директора по УВР Проблемная группа |  |  |  |  |  |
| 23 | Корректировка системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС второго поколения в ОУ./ Апрель 2012 г. отв. Отв. зам.директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 24 | Проведение исследования учебных достижений учащихся и формирования универсальных учебных действий (по итогам) года/ апрель 2012 г. Отв. зам.директора по УВР |  |  |  |  |  |
| 25 | Проведение итогового исследования учебных достижений учащихся/ май 2012 г. Отв. зам.директора по УВР |  | Корректировка нормативных баз ОУ в соответствии с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий и др.) Июнь.2012 г. Отв. зам.директора по УВР |  | Формирование публичного отчета образовательного учреждения по итогам введения ФГОС НОО Август 2012 г. Отв. Директор школы | Подготовка объектов инфраструктуры ОУ в соответствии с требованиями к реализации ФГОС НОО июнь 2012 г. Отв. зам.директора по УВР, проблемная группа . |